## Diccionario WBS
Diccionario WBS
Nombre del proyecto | Siglas del proyecto
Codigo de tarea WBS | Nombre de la tarea
1.1.1.1 | Especificación funcional
Objetivo de la tarea para que se elabora | Su objetivo principal es realizar la especificación funcional del proyecto de manera correcta.
Descripción de la tarea, que contiene en que consiste, como es, etc | Se deberán tomar acuerdos con todo el equipo para saber cuales será la funcionalidad del proyecto.
Descripción del trabajo a realizar (actividades) como se elabora la tarea
Asignación de las responsabilidades, quienes intervienen, y el rol que desempeñan en la realizacion de la tarea | Responsable: Analista
Participa: Líder del proyecto y Diseñador
Apoya: ------------------------------
Revisa: Téster
Aprueba: Asesor académico
Supuestos (situaciones que se toman como verdaderas reales o ciertas, para efectos de la realizacion de la tarea) | 1. El líder del proyecto será el encargado de citar a los miembros del equipo de trabajo. 2. El analista explicará cuales son las funcionalidades del proyecto, alcance y limitaciones en base a eso.
Riesgos (eventos cuya ocurrencia impactara los objetivos del proyecto en cuanto al alcance, tiempo, costos o calidad del proyecto) | 1. Que las especificaciones no sean aprobadas por el equipo.
Fechas programadas | Fecha Inicio: 15/01/2018
Fecha Fin: 17/01/2017
Detalles Importantes:
Recursos, asignados y costos | Personal: Analista, Líder, Diseñador y Téster
Materiales y consumibles: Proyector, laptop, café y galletas
Equipo o máquinas: Equipo de computo con procesador de textos.
Dependencia: que precedente o subsecuente tiene la tarea | Precedente: ------------------------
Subsecuente: 1.1.1.2
Otra depencencia: 1.1.1.3